## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | Paiotnela
Codigo da demanda:
Usuários Envolvidos: | 1
Analistas Envolvidos: | 6
Data da homologação : | 2019-05-29
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Data para Concluir | Status em Homologação
001 | Cadastro de Usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Lucas Silva | 2019-06-01 | Não Iniciado
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Regino | 2019-06-01 | Em andamento
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de temperatura e umidade | Michele | 2019-06-01 | Não Iniciado
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF001 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado e direcionado para a tela Início da panela |  | Importante | Testado - OK
RF002 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF003 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação
Data de homologação
Note on I19: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.

## Cenário 1 - Cadastro
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Interação com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF001-TC001 | Permitir o cadastro no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu CADASTRO;preencher todos os campos obrigatórios corretamente | Email do usuário = carlos@gmail.com Senha do usuário = carlos123 | Permitir que o cadastro seja efetuado com sucesso |  | OK | OK | N/A
RF001-TC002 | Não permitir o cadastro no sistema utilizando senhas diferentes | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu CADASTRO;preencher o campo de ''confirmar senha'' diferente do ''campo senha'' | Senha = Carlos123 Confirme sua senha = Carlos456 | Exibir a mensagem de erro "As senhas devem ser iguais"; | N/A | N/A | N/A | N/A
RF001-TC003 | Redirecionar o usuário para a tela de ''início'' do site após o cadastro ser efetuado com sucesso | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu CADASTRO; preencher todos os campos obrigatórios corretamente e finalizar o cadstro | Email do usuário = carlos@gmail.com Senha do usuário = carlos123 | Usuário é automaticamente logado após terminar o cadastro com sucesso e é redirecionado para a tela de ''Início'' | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A
N/A
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13

## Cenário 2 - Login
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Interação com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF002-TC001 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = regino@bandtec.com,br | Permitir sair do campo Login sem mensagem de Erro |  | OK | OK | N/A
RF002-TC002 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = EmailErrado.gmail.com | Exibir a mensagem de erro "Email/Login Inválido"; |  | OK | OK | N/A
RF002-TC003 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu LOGIN; digitar email do usuário no campo Login; ir para campo Senha | Email do usuário = null/em branco | Exibir a mensagem de erro "Preenche este campo"; | N/A | N/A | N/A | N/A
N/A
N/A
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13

## .
Test Case - Regressão Básica - "Caminho Feliz"
ID | Cenário | Descrição | Quando Fazer? | Status - Qualidade
1 | Entrar no Site | Entrar no site www.meuprojeto.com | Fazer Sempre
2 | Login | Selecionar o menu Login | Fazer Sempre
3 | Login | Digitar um login/email válido | Fazer Sempre
4 | Login | Digitar uma senha válida e clicar no botão ok/login | Fazer Sempre
5 | Dashboard | Visualizar o Dashboard do usuário logado | Fazer Sempre
6 | Dashboard | Verificar se os sensores exibidos são do usuário logado | Fazer Sempre
7 | Logout | Clicar em Logout | Fazer Sempre
8 | Site | Voltar para página principal do Site | Fazer Sempre
Teste Unitário: | Desenvolvedor:
Status:

## Cenário 3 - Dashboard
Projeto: | XXXX
Codigo da Demanda | A-416
Analista: | Nome do Analista Desenvolvedor
Data : | 2019-05-13
Versão: | 00.00.001
Objetos | Local Git
Login.js | \\moveserver03\Util\20080313
Cadastro.js | \\moveserver03\Util\20080313_teste
Caso de Teste: | Testar o login do usuário
Pré-Requisitos:
Possui usuario configurado para campanha 5 na base de testes.
Rodar o SQL: UPDATE MAILING SET CD_USUARIO = <SEU_CODIGO> WHERE CD_CAMPANHA = 5
Logar no sistema
Id do TC | Cenário | Condição/Interação com sistema | Massa de Teste | Esperado / Valor esperado | Print Screen da Tela Esperada | Status – Desenvolvimento | Status – Qualidade | PrintScreen Evidência
RF001-TC001 | Exibir os gráficos de temperatura e umdiade | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu EM ANDAMENTO; mostrar os gráficos de temperatura e umidade | N/A | Seja exibido em gráficos os valores de temperatura e umdiade |  | OK | OK | N/A
RF001-TC002 | Não exibir os gráficos de temperatura e umdiade | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu EM ANDAMENTO;erro ao mostrar os gráficos de temperatura e umidade | N/A | Que o gráfico não tenha nenhum valor |  | OK | OK | N/A
RF001-TC003 | Exibir apenas um dos gráficos | Abrir o site http://paiotnela.azurewebsites.net/, selecionar a opção/menu EM ANDAMENTO;erro ao mostrar um dos gráficos de temperatura e umidade | N/A | Seja exibido somente um dos gráficos com valores representados |  | OK | OK | N/A
N/A
N/A
Tester: | Nome de quem efetuará os testes/Homologação
Data de homologação: | 2018-03-13