## Product Backlog
| ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA INICIAL (semanas) | COMO DEMONSTRAR
SITE INSTITUCIONAL | RF001 | Tela inicial com menu | 5 | 1 | Quando entrar no site, ter tela falando sobre o produto.
| RF002 | Possuir opção para ver como funciona | 3 | 1 | Em uma barra na parte de cima do site, ter opção para ver como funciona.
| RF003 | Possuir opção para ver benefícios | 3 | 1 | Em uma barra na parte de cima do site, ter opção para ver os benefícios do produto.
| RF004 | Possuir opção para ver mostrar o contato da empresa | 3 | 1 | Em uma barra na parte de cima do site, ter opção para ver onde fica a empresa, e seu telefone.
| RF005 | Possuir opção para ver sobre a empresa | 3 | 1 | Em uma barra na parte de cima do site, ter opção para ver, resumidamente, a historia da empresa.
| RF006 | Possuir opção para entrar ou cadastrar | 3 | 1 | Em uma barra na parte de cima do site, ter opção para entrar na conta, ou para cadastrar, caso não tenha ainda.
| RF007 | Possuir mais desenhos explicativos, do que textos | 3 | 1 | Ter desenhos explicativos no menu, para facilitar o entendimento do produto.
| RF008 | Ter tela de login | 5 | 1 | Após clicar na opção de entrar, deve mudar para pagina de login.
| RF009 | Possuir botão para entrar na conta | 5 | 1 | Esse botão vai validar a conta, entrando na pagina de usuario se correta, ou informando se incorreta.
| RF010 | Ter opção para cadastrar na tela de login | 5 | 1 | Para quem ainda não tem conta, vai clicar nessa opção dentro da tela de login, e vai ser mandado para a tela de cadastro.
| RF011 | Ter opção para manter conta conectada | 1 | 1 | Essa opção manterá a conta conectada, mesmo se o usuário fechar ou desligar o notebook/computador.
| RF012 | Ter tela de cadastro | 5 | 1 | Nessa tela, terá um formulário, onde o usuário fará o cadastro.
| RF013 | Possuir botão para confirmar cadastro | 5 | 1 | Esse botão vai validar se todos os campos foram preenchidos, e se os dados são validos ou não.
| RF014 | Ter tela de usuario | 5 | 2 | Nessa tela, além de ter as opções anteriores da pagina inicial, terá também a opção de comprar o produto, e ver os dados dele.
| RF015 | Ter opção para acessar a panela ou comprar | 4 | 2 | Quando o usuário clicar na opção "comprar panela", será mandado direto para a tela de compra. Caso ele já tenha a panela, apenas deve conectá-la para ver seus dados.
| RF016 | Ter tela de compra da panela | 4 | 2 | Nessa tela o usuário poderá escolher a cor da panela, e a opção de pagamento que quer utilizar para efetuar a compra.
| RF017 | Ter opção de pagamento (debito/credito/boleto) | 4 | 2 | Caso seja por cartão, deve solicitar seus dados do banco, senão será gerado um boleto para concluir a compra
| RF018 | Possuir botão para efetuar compra | 4 | 2 | Esse botão vai validar os dados do cartão, e confirmar a compra.
| RF019 | Ter tela para ver dados da panela | 5 | 4 | Quando o usuário conectar sua panela com o software, os dados da panela vão aparecer na tela.
| RF020 | Possuir dois gráficos que mostram dados em tempo real | 5 | 3 | Esses gráficos mostrarão os dados dos principais sensores da panela, o de temperatura, e o de umidade, e tudo em tempo real.
| RF021 | Ter opção de receitas padrões | 2 | 4 | Essa opção mostrará algumas receitas padrões, onde terá a quantidade de comida, e o tempo/temperatura/umidade correto para fazer aquela comida.
| RF022 | Ter opção para sair da conta | 2 | 4 | Nessa opção, o usuário vai sair de sua conta, e ira voltar para tela de login, onde poderá entrar em outra conta, ou até mesmo fazer o cadastro de outro usuário.
BANCO DE DADOS | RNF001 | Ter conexão com o servidor Azure | 5 | 1 | O banco de dados do cliente, após concluido, deve estar atualizado no Azure. O importante é sempre manter ele atualizado no servidor.
| RNF002 | Possuir os três tipos de modelagem | 5 | 2 | Deve apresentar para o cliente os três tipos de modelagens: conceitual, lógico e físico.
| RNF003 | Ter conexão com o site institucional | 5 | 3 | O banco de dados deve guardar todas as informações dos cadastros dos clientes, para ser utilizada principalmente na tela de login.
| RNF004 | Ter conexão com o arduino | 5 | 3 | O banco de dados deve guardar todas as informações captadas pelo sensor, tanto de temperatura, quanto de umidade.
| RNF005 | Ter tempo limite de inserção dos dados de 0,5s | 4 | 1 | Os dados do banco deve atualizar em, no máximo, 0,5 segundos.
ARDUINO | RF001 | Ter sensor de temperatura/umidade | 5 | 1 | O sensor conectado com o arduino deverá ser te temperatura/umidade, o que registrará esses dados da panela.
| RNF001 | Estar conectado a internet | 5 | 1 | O arduino deve estar conectado a internet, para que o usuário consiga ter acesso aos dados do produto de qualquer lugar de sua casa.
| RNF002 | Gerar gráficos na pagina HTML | 5 | 3 | O gráfico deve gerar dados na pagina HTML, em relação a temperatura/tempo e umidade/tempo.
| RNF003 | Ter tempo limite de atualização dos dados de 1,0s | 3 | 1 | O arduino deve atualizar o seus dados captados pelos sensores de 1 em 1 segundos.
| RNF004 | Ter conexão com o banco de dados | 5 | 4 | O arduino deve ter conexão com o banco de dados, para que os dados captados pelo sensor sejam guardados.
| RNF005 | Ter conexão com pagina HTML | 5 | 3 | Os dados do arduino devem ser aproveitados para serem gerados os gráficos com página HTML.
| RF002 | Estar embutido dentro do produto | 1 | 6 | Deve ter o arduino e seu sensor embutido dentro da panela, para que a cada variação de temperatura e umidade, o arduino consiga captar os dados com facilidade.
DOCUMENTAÇÃO | RF001 | Possuir escopo do projeto | 5 | 1 | Deve ter uma 'filtragem' dos requisitos do projeto, para que a idéia seja mais precisa e com menos informações desnecesssárias.
| RF002 | Possuir planilhas de riscos | 5 | 3 | Muito importante possuir essa planilha, para analisar probabilidades e impactos dos riscos que podem ter, e definir estratégias para impedi-los.
| RF003 | Possuir planilha de requisitos | 5 | 2 | Essa planilha é importante para que os desenvolvedores do projeto entendam o que está sendo pedido, e o que pode ou não pode fazer.
| RF004 | Possuir Product Backlog e Sprint Backlog | 5 | 2 | Nesses documentos, deve haver os pedidos dos clientes, e as tarerfas divididas em sprints pela equipe de DEV para serem realizadas.
| RNF001 | Ter formatação padrão no Excel e Word | 3 | 1 | Para a dogumentação em tabela, deve se utilizar funções no Excel, e para documentos em Word, utilizar fonte Arial, tamanho 12
| RNF002 | Ter dados atualizados no Trello e Git Hub | 5 | 1 | Ter todos os itens de documentação atualizados nas plataformas de gerenciamento de projetos, para que outro integrante do grupo possa ter continuidade na atividade, caso ela esteja incompleta
PAIOTNELA | RNF001 | Ter conexão de WI-FI | 5 | 4 | A panela vai ser capaz de ser conectada com o software via WI-FI
| RF001 | Possuir Arduíno e seus componentes | 5 | 1 | Com o Arduino e os componentes embutidos na panela, será capaz medir temperatura e umidade, e conectar ao WI-FI, além das demais funções dela
| RF002 | Ter módulo WI-FI | 5 | 4 | Com esse módulo conectado no Arduíno, o sistema inteiro poderá ter acesso a Internet com WI-FI
| RF003 | Possuir célula de carga (até 50kg) | 3 | 4 | Esse componete mostrará o peso da comida que será colocado, e impedirá a panela de ser ligada quando não tiver nada dentro dela
| RF004 | Possuir "mexedor" na tampa da panela | 2 | 6 | Com esse mexedor, o cliente poderá colocar o tempo que ele quer mexer a comida, e isso será feito sem que ele mexa nada
| RF005 | Possuir um QRCode próprio | 2 | 4 | O QRCode que vem na panela, ao ser indicado em algum aplicativo que faça leitura do mesmo, direcionará o cliente ao site diretamente
| RF006 | Possuir um display OLED | 1 | 3 | Esse display irá ficar visível ao cliente, onde ele poderá ver quanto tempo falta para ficar pronta a comida, além de ter acesso a esse dado no site
| RF007 | Ter um botão liga/desliga | 5 | 3 | Esse botão também poderá ligar e desligar a panela, porém esse comando será fisíco. Terá o mesmo comando no software, para fazer isso via remoto

## Sprint Backlog
ESFORÇO
| ITEM | IMPORTANCIA | TAREFAS | ESTIMADOS | REALIZADO | STATUS | IMPEDIMENTO
SITE INSTITUCIONAL | RF001 | 5 | task1- Pensar no estilo do site |  |  | FEITO
|  |  | task2- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task3- Insersir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF002 | 3 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer imagens no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task3- Linkar opção para a mesma pagina |  |  | FEITO
|  |  | tesk4- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF003 | 3 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer imagens no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task3- Linkar opção para a mesma pagina |  |  | FEITO
|  |  | tesk4- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF004 | 3 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer imagens no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task3- Linkar opção para a mesma pagina |  |  | FEITO
|  |  | tesk4- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF005 | 3 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer imagens no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task3- Linkar opção para a mesma pagina |  |  | FEITO
|  |  | tesk4- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF006 | 3 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer imagens no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task3- Linkar opção para a mesma pagina |  |  | FEITO
|  |  | tesk4- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF007 | 3 | task1- Imagens elaboradas no Paint 3D |  |  | FEITO
|  |  | task2- Inserir no corpo do HTML |  |  | FEITO
|  |  | task3- Inserir no Bootstrap |  |  | FEITO
| RF008 | 5 | task1- Desenvolver corpo no HTML |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer validações com JavaScript |  |  | FEITO
|  |  | task3- Ter conecção com tabela "Cadastro" do banco de dados |  |  | FEITO
| RF009 | 5 | task1- Botão deve chamar função no JavaScript (onclick()) |  |  | FEITO
|  |  | task2- Fazer validações com JavaScript |  |  | FEITO
|  |  | task3- Se a validação for verdadeira, encaminhar para a pagina Usuário |  |  | FEITO
| RF010 | 5 | task1- Frase deve estar em o forma de link (<a href=""></a>) |  |  | FEITO
|  |  | task2- Quando apertado, deve encaminhar para a pagina Cadastro |  |  | FEITO
|  |  | task3- Mudar a cor do link quando passar o mouse em cima |  |  | FEITO
| RF011 | 1 | task1- Opção deve ser feita como chekbox |  |  | FEITO
|  |  | task2- Utilizar funções em JavaScript para manter a conta logada |  |  | FEITO
| RF012 | 5 | task1- Formulario com caixas de textos <input type="text/number"> |  |  | FEITO
|  |  | task2- Possuir checkbox e combo box |  |  | FEITO
|  |  | task3- Utilizar funções JavaScript |  |  | FEITO
|  |  | task4 - Utilizar o required para validar os campos também |  |  | FEITO
| RF013 | 5 | task1- Botão Cadastrar valida os requisitos por funções JavaScript |  |  | FEITO
|  |  | task2- Caso algum dado não esteja preenchido, ele ira mostrar no formulario |  |  | FEITO
|  |  | task3- Dados devem ser inseridos no banco de dados, e botao volta para login |  |  | FEITO
| RF014 | 5 | task1- Nessa tela, o menu continuará |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Ter duas opções que 'linkam" para outra pagina: ver dados, ou comprar panela |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Funções realizadas com JavaScript |  |  | PENDENTE
| RF015 | 4 | task1- Utilizar a opção de link <a href=""></a> em cada uma das opções |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Utilizar CSS para mudar a cor do link, quando passar o mouse por cima |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Ao apertar, deve mandar para as paginas correspondentes |  |  | PENDENTE
| RF016 | 4 | task1- Possuir checkbox com opções de pagamentos, e dependendo da opção, pedir dados necessários. |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Utilizar funções em JavaScript para finalizar compra. |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Opções de cores serão selecionadas com combobox, e mudara a imagem (JavaScript) |  |  | PENDENTE
| RF017 | 4 | task1- Para cada opção de pagamento selecionada, deve ser pedido dados necessários a ela. |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- As opções de pagamento devem estar no banco de dados. |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Após efetuada a compra, deve ser confirmado com a empresa, para que possa levar o produto até o cliente |  |  | PENDENTE
| RF018 | 4 | task1- Botão Comprar valida os requisitos por funções JavaScript |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Caso algum dado não esteja preenchido, ele ira mostrar na página |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Dados devem ser inseridos no banco de dados, e botao volta para tela de usuário |  |  | PENDENTE
| RF019 | 5 | task1- Nessa tela, deve ter conexão com o arduino (JS Code) |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- O usuário terá opção de selecionar receita (combobox) |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- O sistema pedirá para que o usuário conecte sua panela. (alert) |  |  | PENDENTE
| RF020 | 5 | task1- Esses graficos devem atualizar em tempo real os dados. |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Utilizar servidor JS Code, e configurar para que ocorra a exibição dos gráficos |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Selecionar algum estilo de gráfico no Bootstrap |  |  | PENDENTE
| RF021 | 2 | task1- As opções de receitas estarão inseridas no banco de dados |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Cada opção de receita terá suas configurações exatas para serem cozinhadas na panela |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Usuário deverá ter mais de 3 opções de receitas a escolher |  |  | PENDENTE
| RF022 | 2 | task1- Utilizar funções JavaScript para sair da conta do usuário. |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Após sair, site deve ser encaminhado para pagina de login. |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Conta do usuário tem que ser desligada no instante de saida. |  |  | PENDENTE
BANCO DE DADOS | RNF001 | 5 | task1- Prototipo do banco de dados pode ser feito no MySql Workbanch |  |  | FEITO
|  |  | task2- Ter assinatura no servidor Azure |  |  | FEITO
|  |  | task3- Subir banco de dados no Azure, fazendo suas alterações necessarias na programação |  |  | FEITO
| RNF002 | 5 | task1- Fazer a modelagem conceitual utilizando o brModelo |  |  | EM PROGRESSO | Houve problemas, e estamos refazendo
|  |  | task2- Gerar modelagem lógica no brModelos, para verificar chaves primarias e estrangeiras |  |  | EM PROGRESSO | Houve problemas, e estamos refazendo
|  |  | task3- Criar tabelas no Azure, de acordo com entidades criadas, e seus respectivos atributos |  |  | PENDENTE
| RNF003 | 5 | task1- Criar atributos das entidades, de acordo com a necessidade do site |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão com o site |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Verificar se dados do site estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas |  |  | PENDENTE
| RNF004 | 5 | task1- Criar atributos das entidades, de acordo com a necessidade dos dados do Arduino |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão com o Arduino |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Verificar se dados do Arduino estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas |  |  | PENDENTE
| RNF005 | 4 | task1- Verificar se o tempo de atualização de dados no Banco de dados, é de no máximo 0,5s |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Fazer testes com os dados do site, e os dados do Arduino |  |  | PENDENTE
ARDUINO | RF001 | 5 | task1- Utilizar Arduino Uno para programar projeto |  |  | FEITO
|  |  | task2- Utilziar sensor DHT11 para obter dados de temperatura e umidade/tempo |  |  | FEITO
|  |  | task3- Verificar se conexões estão corretas |  |  | FEITO
|  |  | task4- Baixar bibliotecas do sensor DHT11 |  |  | FEITO
| RNF001 | 5 | task1- Arduino teve ter modulo Wi-Fi |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Verificar se Arduíno está conectado a internet |  |  | PENDENTE
| RNF002 | 5 | task1- Conectar Arduíno com o servidor JS Code |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Fazer configurações necessárias do servidor |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Utilizar Git Bash no procedimento |  |  | PENDENTE
|  |  | task4- Verificar se os dados dos sensores estão sendo mostrados em tabelas diferentes |  |  | PENDENTE
| RNF003 | 3 | task1- Verificar no Monitor Serial, se os dados dos sensores estão sendo capitados corretamente |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Ver na programação se ela esta mostrando dados necessários. Apenas deixar os valores. |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Verificar se o delay esta de 1s para cada valor inserido "delay_ms(1000)" |  |  | PENDENTE
| RNF004 | 5 | task1- Ter atributos das entidades criados, de acordo com a necessidade dos dados do Arduino |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão do Arduino com ele |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Verificar se dados do Arduino estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas |  |  | PENDENTE
| RNF005 | 5 | task1- Conectar Arduíno com o servidor JS Code |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Fazer configurações necessárias do servidor |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Utilizar Git Bash no procedimento |  |  | PENDENTE
| RF002 | 1 | task1- Inserir o Arduíno, junto com o sensor e o módulo, dentro do protótipo |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Não deixá-lo visível ao cliente |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Protótipo deve estar funcionando com fonte de alimentação própria |  |  | PENDENTE
DOCUMENTAÇÃO | RF001 | 5 | task1- Verificar quais são as caracteristicas do projeto |  |  | FEITO
|  |  | task2- Junto com o grupo, ver quais são as limitações de funcionamento |  |  | FEITO
|  |  | task3- Filtrar idéias de maneira que centraliza em uma opação |  |  | FEITO
| RF002 | 5 | task1- Fazer tabela no excel, dividindo em Eixo de Impacto, e Eixo de Probabilidade |  |  | PENDENTE
|  |  | task2- Identificar riscos, realizar analises de probabilidade e impacto |  |  | PENDENTE
|  |  | task3- Após analisá-los, planejar uma resposta aos riscos |  |  | PENDENTE
| RF003 | 5 | task1- Conversar com o cliente do projeto, e ver como ele quer que funcione |  |  | FEITO
|  |  | task2- Determinar os requisitos desse projeto |  |  | FEITO
|  |  | task3- Separalos em requisitos funcionais, e não funcionais |  |  | FEITO
| RF004 | 5 | task1- Após com a conversa do cliente, montar documento com requisitos do projeto para os desenvolvedores (Product Backlog) |  |  | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
|  |  | task2- Dividir cada requisitos em tarefas, com as datas de início e térimno (Sprint Backlog) |  |  | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
|  |  | task3- Para cada tarefa da sprint, deve ter a separação das equipes de atuação |  |  | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
| RNF001 | 3 | task1- Aos documentos feito em .txt, utilizar fonte e tamanho padrão a todos eles (Arial 12) |  |  | FEITO
|  |  | task2- Depois de concluido, verificar com todos do grupo se concordam com o conteúdo de todos os documentos |  |  | FEITO
|  |  | task3- Verificar se toda a documentação necessária foi feita |  |  | FEITO
| RNF002 | 5 | task1- Ter um repositório no Git com todos os integrantes do projeto |  |  | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
|  |  | task2- Ter um grupo no Trello com todos os integrantes do projeto |  |  | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
|  |  | task3- Subir arquivos diariamente nas ferramentas de gestão de progeto |  |  | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
PAIOTNELA | RNF001 | 5 | task1- O Arduíno deverá estar conectado em um módulo WI-FI
task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Fazer teste com o servidor
| RF001 | 5 | task1- Verificar melhor lugar para embutir o arduino e seus componentes
task2- Verificar se as conexões estão corretas
task3- Verificar se os componentes estão realizando suas funções corretas
| RF002 | 5 | task1- Utilziar o Wireless ESP8266 para conectar o Arduíno a internet via WI-FI
task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Verificar se conexões estão corretas
| RF003 | 3 | task1- Utilziar o Sensor de Peso para verificar o peso de comida que há dentro da panela
task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Verificar se conexões estão corretas
| RF004 | 2 | task1-
task2-
task3-
| RF005 | 2 | task1-
task2-
task3-
| RF006 | 1 | task1-
task2-
task3-
| RF007 | 5 | task1-
task2-
task3-