## Product Backlog
| ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA INICIAL (semanas) | COMO DEMONSTRAR
SITE INSTITUCIONAL | RF001 | Escopo do site | 5 | 1 | Conteúdo do menu, tela inicial e outras telas.
| RF002 | Barra de navegação | 5 | 1 | Logo na parte superior esquerda e links importantes à direita
| RF003 | Possuir área "Benefícios" na página inicial | 4 | 1 | Área na página principal elucidando ao consumidor os benefícios do produto
| RF004 | Possuir área "Como funciona" na página inicial | 5 | 2 | Área na página principal explicando ao consumidor como o produto funciona
| RF005 | Possuir área "Sobre nós" na página inicial | 1 | 1 | Área na página principal contando a trajetória do produto e seus idealizadores
| RF006 | Possuir área "Contato" na página inicial | 4 | 1 | Área na página principal com formulário de contato
| RF007 | Possuir página para login | 5 | 2 | Página pedindo e-mail e senha para o usuário entrar na ária do cliente. E botão para cadastro, caso a pessoa ainda não tenha um login.
| RF008 | Possuir botão direcionando para página de cadastro | 5 | 1 | Implementar botão na página de login para, caso a pessoa não tenha cadstro, seja direcionada á página de cadastro
| RF009 | Possuir página de cadastro | 5 | 2 | Nessa tela, terá um formulário, onde o usuário fará o cadastro.
| RF010 | Possuir botão cadastrar | 5 | 1 | Botão deverá enviar informações e direcionar para mensagem de cadastro realizado com sucesso
| RF011 | Possuir botão "entrar" | 5 | 1 | Botão deve verificar veracidade do login e direcionar para a área do cliente
| RF012 | Footer | 3 | 1 | Área inferior do site com informações de localização da empresa, redes sociais e direcionamento para página de dúvidas
| RF013 | Possuir ancoragem dos links da página principal | 5 | 1 | Ancorar links "benefícios", "como funciona", "sobre nós" e "contato" para suas respectivas áreas da página inicial
| RF014 | Possuir página da área do cliente | 5 | 3 | Página do cliente independente, que contenha funcionalidades e design diferentes da página inicial do site, inclusive barra de navegação diferente.
| RF015 | Ter opção para acessar a panela ou comprar | 5 | 2 | Opção "comprar panela" na área do cliente, na qual o será mandado direto para a tela de compra. | Caso ele já tenha a panela, apenas deve conectá-la para ver seus dados.
| RF016 | Ter tela de compra da panela | 4 | 2 | Nessa tela o usuário poderá escolher a cor da panela, e a opção de pagamento que quer utilizar para efetuar a compra.
| RF017 | Ter opção de pagamento (debito/credito/boleto) | 4 | 2 | Caso seja por cartão, deve solicitar seus dados do banco, senão será gerado um boleto para concluir a compra
| RF018 | Possuir botão para efetuar compra | 4 | 2 | Esse botão vai validar os dados do cartão, e confirmar a compra.
| RF019 | Ter tela para ver dados da panela | 5 | 4 | Quando o usuário conectar sua panela com o software, os dados da panela vão aparecer na tela.
| RF020 | Possuir dois gráficos que mostram dados em tempo real | 5 | 3 | Esses gráficos mostrarão os dados dos principais sensores da panela, o de temperatura, e o de umidade, e tudo em tempo real.
| RF021 | Ter opção de receitas padrões | 2 | 4 | Essa opção mostrará algumas receitas padrões, onde terá a quantidade de comida, e o tempo/temperatura/umidade correto para fazer aquela comida.
| RF022 | Ter opção para sair da conta | 2 | 4 | Nessa opção, o usuário vai sair de sua conta, e ira voltar para tela de login, onde poderá entrar em outra conta, ou até mesmo fazer o cadastro de outro usuário.
BANCO DE DADOS | RNF001 | Ter conexão com o servidor Azure | 5 | 1 | O banco de dados do cliente, após concluido, deve estar atualizado no Azure. O importante é sempre manter ele atualizado no servidor.
| RNF002 | Possuir os três tipos de modelagem | 5 | 2 | Deve apresentar para o cliente os três tipos de modelagens: conceitual, lógico e físico.
| RNF003 | Ter conexão com o site institucional | 5 | 3 | O banco de dados deve guardar todas as informações dos cadastros dos clientes, para ser utilizada principalmente na tela de login.
| RNF004 | Ter conexão com o arduino | 5 | 3 | O banco de dados deve guardar todas as informações captadas pelo sensor, tanto de temperatura, quanto de umidade.
| RNF005 | Ter tempo limite de inserção dos dados de 0,5s | 4 | 1 | Os dados do banco deve atualizar em, no máximo, 0,5 segundos.
ARDUINO | RF001 | Ter sensor de temperatura/umidade | 5 | 1 | O sensor conectado com o arduino deverá ser te temperatura/umidade, o que registrará esses dados da panela.
| RNF001 | Estar conectado a internet | 5 | 1 | O arduino deve estar conectado a internet, para que o usuário consiga ter acesso aos dados do produto de qualquer lugar de sua casa.
| RNF002 | Gerar gráficos na pagina HTML | 5 | 3 | O gráfico deve gerar dados na pagina HTML, em relação a temperatura/tempo e umidade/tempo.
| RNF003 | Ter tempo limite de atualização dos dados de 1,0s | 3 | 1 | O arduino deve atualizar o seus dados captados pelos sensores de 1 em 1 segundos.
| RNF004 | Ter conexão com o banco de dados | 5 | 4 | O arduino deve ter conexão com o banco de dados, para que os dados captados pelo sensor sejam guardados.
| RNF005 | Ter conexão com pagina HTML | 5 | 3 | Os dados do arduino devem ser aproveitados para serem gerados os gráficos com página HTML.
| RF002 | Estar embutido dentro do produto | 1 | 6 | Deve ter o arduino e seu sensor embutido dentro da panela, para que a cada variação de temperatura e umidade, o arduino consiga captar os dados com facilidade.
DOCUMENTAÇÃO | RF001 | Possuir escopo do projeto | 5 | 1 | Deve ter uma 'filtragem' dos requisitos do projeto, para que a idéia seja mais precisa e com menos informações desnecesssárias.
| RF002 | Possuir planilhas de riscos | 5 | 3 | Muito importante possuir essa planilha, para analisar probabilidades e impactos dos riscos que podem ter, e definir estratégias para impedi-los.
| RF003 | Possuir planilha de requisitos | 5 | 2 | Essa planilha é importante para que os desenvolvedores do projeto entendam o que está sendo pedido, e o que pode ou não pode fazer.
| RF004 | Possuir Product Backlog e Sprint Backlog | 5 | 2 | Nesses documentos, deve haver os pedidos dos clientes, e as tarerfas divididas em sprints pela equipe de DEV para serem realizadas.
| RNF001 | Ter formatação padrão no Excel e Word | 3 | 1 | Para a dogumentação em tabela, deve se utilizar funções no Excel, e para documentos em Word, utilizar fonte Arial, tamanho 12
| RNF002 | Ter dados atualizados no Trello e Git Hub | 5 | 1 | Ter todos os itens de documentação atualizados nas plataformas de gerenciamento de projetos, para que outro integrante do grupo possa ter continuidade na atividade, caso ela esteja incompleta
PAIOTNELA | RNF001 | Ter conexão de WI-FI | 5 | 4 | A panela vai ser capaz de ser conectada com o software via WI-FI
| RF001 | Possuir Arduíno e seus componentes | 5 | 1 | Com o Arduino e os componentes embutidos na panela, será capaz medir temperatura e umidade, e conectar ao WI-FI, além das demais funções dela
| RF002 | Ter módulo WI-FI | 5 | 4 | Com esse módulo conectado no Arduíno, o sistema inteiro poderá ter acesso a Internet com WI-FI
| RF003 | Possuir célula de carga (até 50kg) | 3 | 4 | Esse componete mostrará o peso da comida que será colocado, e impedirá a panela de ser ligada quando não tiver nada dentro dela
| RF004 | Possuir "mexedor" na tampa da panela | 2 | 6 | Com esse mexedor, o cliente poderá colocar o tempo que ele quer mexer a comida, e isso será feito sem que ele mexa nada
| RF005 | Possuir um QRCode próprio | 2 | 4 | O QRCode que vem na panela, ao ser indicado em algum aplicativo que faça leitura do mesmo, direcionará o cliente ao site diretamente
| RF006 | Possuir um display OLED | 1 | 3 | Esse display irá ficar visível ao cliente, onde ele poderá ver quanto tempo falta para ficar pronta a comida, além de ter acesso a esse dado no site
| RF007 | Ter um botão liga/desliga | 5 | 3 | Esse botão também poderá ligar e desligar a panela, porém esse comando será fisíco. Terá o mesmo comando no software, para fazer isso via remoto

## Sprint Backlog
ESFORÇO
| ITEM | TAREFAS | DIAS ESTIMADOS | STATUS | IMPEDIMENTO
SITE INSTITUCIONAL | RF001 | Definir áreas relevantes para cada uma das páginas | 2 | FEITO
|  | Desenvolver corpo no HTML | 3 | FEITO
|  | Escolher tema bootsptrap | 1 | FEITO
| RF002 | Desenvolver Logo | 1 | FEITO
|  | Escolher links mais relevantes | 1 | FEITO
|  | Implementar conteúdo no HTML | 1 | FEITO
|  | Ajustar elementos no CSS | 1 | FEITO
| RF003 | Definir conteúdo dos textos | 1 | FEITO
|  | Elaborar Imagens | 2 | FEITO
|  | Implementar conteúdo no HTML | 1 | FEITO
|  | Ajustar elementos no CSS | 2 | FEITO
| RF004 | Definir conteúdo dos textos | 1 | FEITO
|  | Elaborar Imagens | 2 | FEITO
|  | Implementar conteúdo no HTML | 1 | FEITO
|  | Ajustar elementos no CSS | 2 | FEITO
| RF005 | Definir conteúdo dos textos | 1 | FEITO
|  | Implementar conteúdo no HTML | 1 | FEITO
|  | Ajustar elementos no CSS | 2 | FEITO
| RF006 | Definir informações relevantes | 1 | FEITO
|  | Procurar formulário na documentação do bootstrap | 1 | FEITO
|  | Implementar no HTML | 1 | FEITO
|  | Ajustar no CSS | 2 | FEITO
| RF007 | Procurar formulário na documentação do bootstrap | 1 | FEITO
|  | Botão login chamar função no JavaScript (onclick()) e direcionar para a tela do cliente | 2 | FEITO
|  | Inserir imagem ilustrativa do lado esquerdo da tela | 1 | FEITO
| RF008 | Escrever texto no HTML que instigue o usuário a se cadastrar | 1 | FEITO
|  | Frase deve estar em o forma de link (<a href=""></a>) | 1 | FEITO
| RF009 | Campo nome completo obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo data de nascimento, com mensagem caso o formato seja inserido errado | 1 | FEITO
|  | Campo CPF, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo sexo | 1 | FEITO
|  | Campo CEP, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo endereço, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo zona, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo telefone, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo email, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo confirmar email, com mensagem caso o formato seja inserido errado, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo usuário, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo senha, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | Campo confirmar senha, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | checkbox Aceito receber informações e notificações por SMS, e no e-mail. | 1 | FEITO
|  | checkbox Concordo com os Termos de Segurança, obrigatório - required | 1 | FEITO
|  | checkbox Aceito participar dos treinamentos com a brigada de incêncio | 1 | FEITO
|  | Botão confirmando cadastro, obrigatório - required | 3 | FEITO
| RF010 | Botão cadastrar chamar função no JavaScript (onclick()) | 2 | FEITO
|  | Função verifica se campos obrigatórios estão completos | 2 | FEITO
|  | Botão direciona para tela de cadastro realizado com sucesso | 2 | FEITO
| RF011 | Botão cadastrar chamar função no JavaScript (onclick()) | 2 | FEITO
|  | Função verifica se informações de login estão corretas | 2 | FEITO
|  | Botão direciona para tela de usuário | 1 | FEITO
| RF012 | Coluna "onde estamos" com o endereço e CNPJ | 1 | FEITO
|  | Coluna redes sociais com imagens e links para cada uma delas | 1 | FEITO
|  | Coluna dúvidas | 1 | FEITO
| RF018 | Direcionar links para Ids (<a href=""></a>) | 1 | FEITO
|  | Colocar Ids em cada div das áreas respectivas da página inicial | 1 | FEITO
| RF014 | Definir áreas relevantes para cada uma das páginas | 14 | EM PROGRESSO
|  | Escolher tema bootsptrap | 1 | FEITO
|  | Alterar tema de acordo com as necessidades do projeto | 14 | EM PROGRESSO
| RF015 | task1- Utilizar a opção de link <a href=""></a> em cada uma das opções |  | SPRINT 3
|  | task2- Utilizar CSS para mudar a cor do link, quando passar o mouse por cima |  | SPRINT 3
|  | task3- Ao apertar, deve mandar para as paginas correspondentes |  | SPRINT 3
| RF016 | task1- Possuir checkbox com opções de pagamentos, e dependendo da opção, pedir dados necessários. |  | SPRINT 3
|  | task2- Utilizar funções em JavaScript para finalizar compra. |  | SPRINT 3
|  | task3- Opções de cores serão selecionadas com combobox, e mudara a imagem (JavaScript) |  | SPRINT 3
| RF017 | task1- Para cada opção de pagamento selecionada, deve ser pedido dados necessários a ela. |  | SPRINT 3
|  | task2- As opções de pagamento devem estar no banco de dados. |  | SPRINT 3
|  | task3- Após efetuada a compra, deve ser confirmado com a empresa, para que possa levar o produto até o cliente |  | SPRINT 3
| RF018 | task1- Botão Comprar valida os requisitos por funções JavaScript |  | SPRINT 3
|  | task2- Caso algum dado não esteja preenchido, ele ira mostrar na página |  | SPRINT 3
|  | task3- Dados devem ser inseridos no banco de dados, e botao volta para tela de usuário |  | SPRINT 3
| RF019 | task1- Nessa tela, deve ter conexão com o arduino (JS Code) |  | FEITO
|  | task2- O usuário terá opção de selecionar receita (combobox) |  | FEITO
|  | task3- O sistema pedirá para que o usuário conecte sua panela. (alert) |  | FEITO
| RF020 | task1- Esses graficos devem atualizar em tempo real os dados. |  | FEITO
|  | task2- Utilizar servidor JS Code, e configurar para que ocorra a exibição dos gráficos |  | FEITO
|  | task3- Selecionar algum estilo de gráfico no Bootstrap |  | FEITO | Houve problemas, e estamos refazendo
| RF021 | task1- As opções de receitas estarão inseridas no banco de dados |  | FEITO | Houve problemas, e estamos refazendo
|  | task2- Cada opção de receita terá suas configurações exatas para serem cozinhadas na panela |  | FEITO
|  | task3- Usuário deverá ter mais de 3 opções de receitas a escolher |  | FEITO
| RF022 | task1- Utilizar funções JavaScript para sair da conta do usuário. |  | FEITO
|  | task2- Após sair, site deve ser encaminhado para pagina de login. |  | FEITO
|  | task3- Conta do usuário tem que ser desligada no instante de saida. |  | FEITO
Ainda falta completar o Product e as Sprints
Ainda falta completar o Product e as Sprints
Ainda falta completar o Product e as Sprints
Documentos estão sendo atualizados diáriamente
Documentos estão sendo atualizados diáriamente
Documentos estão sendo atualizados diáriamente

## Sheet1
BANCO DE DADOS | RNF001 | task3- Conta do usuário tem que ser desligada no instante de saida. | FEITO
FEITO
|  | task1- Prototipo do banco de dados pode ser feito no MySql Workbanch | FEITO
| RNF002 | task2- Ter assinatura no servidor Azure | EM PROGRESSO | Houve problemas, e estamos refazendo
|  | task3- Subir banco de dados no Azure, fazendo suas alterações necessarias na programação | EM PROGRESSO | Houve problemas, e estamos refazendo
|  | task1- Fazer a modelagem conceitual utilizando o brModelo | PENDENTE
| RNF003 | task2- Gerar modelagem lógica no brModelos, para verificar chaves primarias e estrangeiras | PENDENTE
|  | task3- Criar tabelas no Azure, de acordo com entidades criadas, e seus respectivos atributos | PENDENTE
|  | task1- Criar atributos das entidades, de acordo com a necessidade do site | PENDENTE
| RNF004 | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão com o site | PENDENTE
|  | task3- Verificar se dados do site estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas | PENDENTE
|  | task1- Criar atributos das entidades, de acordo com a necessidade dos dados do Arduino | PENDENTE
| RNF005 | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão com o Arduino | PENDENTE
|  | task3- Verificar se dados do Arduino estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas | PENDENTE
task1- Verificar se o tempo de atualização de dados no Banco de dados, é de no máximo 0,5s
ARDUINO | RF001 | task2- Fazer testes com os dados do site, e os dados do Arduino | FEITO
FEITO
|  | task1- Utilizar Arduino Uno para programar projeto | FEITO
|  | task2- Utilziar sensor DHT11 para obter dados de temperatura e umidade/tempo | FEITO
| RNF001 | task3- Verificar se conexões estão corretas | PENDENTE
|  | task4- Baixar bibliotecas do sensor DHT11 | PENDENTE
|  | task1- Arduino teve ter modulo Wi-Fi | PENDENTE
| RNF002 | task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo | PENDENTE
|  | task3- Verificar se Arduíno está conectado a internet | PENDENTE
|  | task1- Conectar Arduíno com o servidor JS Code | PENDENTE
|  | task2- Fazer configurações necessárias do servidor | PENDENTE
| RNF003 | task3- Utilizar Git Bash no procedimento | PENDENTE
|  | task4- Verificar se os dados dos sensores estão sendo mostrados em tabelas diferentes | PENDENTE
|  | task1- Verificar no Monitor Serial, se os dados dos sensores estão sendo capitados corretamente | PENDENTE
| RNF004 | task2- Ver na programação se ela esta mostrando dados necessários. Apenas deixar os valores. | PENDENTE
|  | task3- Verificar se o delay esta de 1s para cada valor inserido "delay_ms(1000)" | PENDENTE
|  | task1- Ter atributos das entidades criados, de acordo com a necessidade dos dados do Arduino | PENDENTE
| RNF005 | task2- Após banco de dados criado, faça a conexão do Arduino com ele | PENDENTE
|  | task3- Verificar se dados do Arduino estão sendo inseridos em suas respectivas tabelas | PENDENTE
|  | task1- Conectar Arduíno com o servidor JS Code | PENDENTE
| RF002 | task2- Fazer configurações necessárias do servidor | PENDENTE
|  | task3- Utilizar Git Bash no procedimento | PENDENTE
|  | task1- Inserir o Arduíno, junto com o sensor e o módulo, dentro do protótipo | PENDENTE
task2- Não deixá-lo visível ao cliente
DOCUMENTAÇÃO | RF001 | task3- Protótipo deve estar funcionando com fonte de alimentação própria | FEITO
FEITO
|  | task1- Verificar quais são as caracteristicas do projeto | FEITO
| RF002 | task2- Junto com o grupo, ver quais são as limitações de funcionamento | PENDENTE
|  | task3- Filtrar idéias de maneira que centraliza em uma opação | PENDENTE
|  | task1- Fazer tabela no excel, dividindo em Eixo de Impacto, e Eixo de Probabilidade | PENDENTE
| RF003 | task2- Identificar riscos, realizar analises de probabilidade e impacto | FEITO
|  | task3- Após analisá-los, planejar uma resposta aos riscos | FEITO
|  | task1- Conversar com o cliente do projeto, e ver como ele quer que funcione | FEITO
| RF004 | task2- Determinar os requisitos desse projeto | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
|  | task3- Separalos em requisitos funcionais, e não funcionais | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
|  | task1- Após com a conversa do cliente, montar documento com requisitos do projeto para os desenvolvedores (Product Backlog) | EM PROGRESSO | Ainda falta completar o Product e as Sprints
| RNF001 | task2- Dividir cada requisitos em tarefas, com as datas de início e térimno (Sprint Backlog) | FEITO
|  | task3- Para cada tarefa da sprint, deve ter a separação das equipes de atuação | FEITO
|  | task1- Aos documentos feito em .txt, utilizar fonte e tamanho padrão a todos eles (Arial 12) | FEITO
| RNF002 | task2- Depois de concluido, verificar com todos do grupo se concordam com o conteúdo de todos os documentos | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
|  | task3- Verificar se toda a documentação necessária foi feita | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
|  | task1- Ter um repositório no Git com todos os integrantes do projeto | EM PROGRESSO | Documentos estão sendo atualizados diáriamente
task2- Ter um grupo no Trello com todos os integrantes do projeto
PAIOTNELA | RNF001 | task3- Subir arquivos diariamente nas ferramentas de gestão de progeto
task1- O Arduíno deverá estar conectado em um módulo WI-FI
| RF001 | task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Fazer teste com o servidor
task1- Verificar melhor lugar para embutir o arduino e seus componentes
| RF002 | task2- Verificar se as conexões estão corretas
task3- Verificar se os componentes estão realizando suas funções corretas
task1- Utilziar o Wireless ESP8266 para conectar o Arduíno a internet via WI-FI
| RF003 | task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Verificar se conexões estão corretas
task1- Utilziar o Sensor de Peso para verificar o peso de comida que há dentro da panela
| RF004 | task2- Fazer programação e baixar bibliotecas necessárias a esse módulo
task3- Verificar se conexões estão corretas
task1-
| RF005 | task2-
task3-
task1-
| RF006 | task2-
task3-
task1-
| RF007 | task2-
task3-
task1-
task2-
task3-