## Planilha1
idRisco | Descrição | Probabilidade | Impacto | Fatores de Risco | Ação | Como? | Prazo
1 | Integrante ficar doente | Provável | Baixo |  | Aceitar | Pois é um fator incontrolável e temos que aceitar.
2 | Arduíno queimar | Pouco provável | Alto |  | Transferir | Todos os membros verificarem a conexão antes de ligar o arduíno
3 | Problema de conexão do BD com o site | Provável | Alto |  | Eliminar | Caso haja erro com a conexão, repetiremos os processos até solucionar o erro.
4 | Upar arquivo errado no Git Hub | Provável | Alto |  | Evitar | Manter arquivo dentro da pasta do projeto com instruções de como mexer no git
5 | Modelar o BD de maneira incorreta | Muito provável | Alto |  | Evitar | Manter contato constante com os professores, buscando feedback
6 | Botões e links quebrados no site | Provável | Alto |  | Evitar | Testar todas as funcionalidades do site antes da apresentação